| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 1.7.3 Исследование взаимодействия нуклонов промежуточных энергий с малонуклонными системами и лёгкими ядрами 01.2.00 305510 | Базовое, ФЦНТП “Московская мезонная фабрика”, РФФИ 01-02-17398, заявка на грант Минатома России “Исследования фундаментальных свойств материи на ускорителях Троицкого научного центра” | 1. Модернизация спектрометра TAMS: a) Создание быстродействующих каналов регистрации заряженных частиц на основе кристаллов PWO, BaF2 и наносекундной электроники; в) Создание рабочих модулей регистрации гамма- квантов на основе кристаллов BaF2. 2. Изучение реакций pd- взаимодействия на пучке протонов линейного ускорителя ММФ на модернизированной установке TAMS: a) Проведение тестовых измерений с регистрацией гамма-квантов в реакции pd  ppX и pd  pdX с помощью кристаллов BaF2; в) Проведение тестовых измерений с регистрацией нейтронов в реакции pd  npX с использованием времяпролетного спектрометра нейтронов | 2001–2005 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководитель Е.С.Конобеевский Отв.исполнители: М.В.Мордовской В.М.Скоркин С.И.Поташев | 1950 | 650 |
| 40 | 1.7.3, 1.7.6 Исследования по ядерной физике с нуклонами и дейтронами низкой энергии 01.2.00 305511 | Базовое, РАН “Поддержка уникальных объектов” |  | 2001–2005 | Лаборатория атомного ядра | 1050 | 350 |
|  | 1 Экспериментальное исследование взаимодействия нейтронов низких энергий со средними и тяжелыми ядрами | РФФИ 03-02-16205 заявка | 1.1. Измерение сечения неупругого рассеяния нейтронов при энергии 100-500 кэВ на вольфраме с помощью нейтронного спектрометра по времени пролета на базе установки РАДЭКС 1.2. Ввод в эксплуатацию канала и запуск спектрометра быстрых нейтронов СБН на установке РАДЭКС |  | Научн.руководитель Б.А.Бенецкий Отв.исполнители: В.М. Скоркин, М.В. Мордовской |  |  |
|  |  | РФФИ 03-02-17130 заявка “Исследование проявления квантового хаоса в ядерной системе при рассеянии нейтронов низкой энергии на чётно-чётных ядрах” | 1.3. Создание программы анализа промежуточной структуры по энергетической зависимости нейтронных сечений с учетом связи каналов и корреляции парциальных нейтронных ширин резонансов. Критерии хаотичности квантовой ядерной системы из промежуточной структуры нейтронных сечений |  | В.М.Скоркин, И.В.Суркова |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.4. Измерение сечения неупругого рассеяния нейтронов с использованием ускорителя ЭГ- 2.5 в диапазоне 1.1 – 1.3 МэВ на ядрах никеля с разрешением лучше 50 кэВ |  | М.В.Мордовской |  |  |
|  | 2. Свойства симметрии и коллективные возбуждения атомных ядер при взаимодействии с адронами малых и промежуточных энерий | Базовое | Исследования изотопического хода нейтронных сечений в переходной области. Расчеты полных и неупругих сечений для изотопов Mo, Ni, Zr. |  | Научн.руководитель: Д.А.Заикин Отв.исполнители: М.В.Мордовской И.В.Суркова |  |  |
|  | 3. Изучение взаимодействия легчайших ядер с использованием усовершенствованных методов фазового анализа | Базовое | Отработка программ для проведения фазового анализа данных по dp-рассеянию, включающих дифференциальное сечение, анализирующую способность и поляризацию, с учётом парциальных волн до L=4. Проведение фазового анализа широкого круга экспериментальных данных (дифференциальные сечения, поляризационные наблюдаемые) для dp-рассеяния при малых энергиях |  | Научн.руководитель: Д.А.Заикин Отв.исполнитель: Е.В.Кузнецова |  |  |
|  | 4 Исследование нейтронных реакций на спектрометре по времени замедления в свинце (СВЗ) новой конструкции на пучке протонов линейного ускорителя ИЯИ | Базовое, РФФИ заявка | 4.1 Измерение сечений радиационного захвата нейтронов изотопами олова на СВЗ | 2000-2004 | совместно с Лабораторией нейтронных исследований и ЛНФ ОИЯИ. Отв.исполнители: А.Д.Перекрестенко А.А.Бергман О.Н.Гончаренко |  |  |
|  |  |  | 4.2 Измерение сечения деления редких изотопов плутония и америция 4.3 Проведение методического исследования по созданию новых систем регистрации для n, и n,t реакций на очень малых образцах |  | совместно с Лабораторией нейтронных исследований и ФЭИ Отв.исполнители: А.Д.Перекрестенко А.А.Бергман О.Н.Гончаренко |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4 Исследование захвата тепловых нейтронов в медных катодах с дефектами кристаллической решетки при электролизе |  | совместно с Лабораторией радиоизотопного комплекса Отдела экспериментальной физики, Институтом физической химии и ФИАН, Отв.исполнители: Ю.В.Рябов А.А.Бергман |  |  |  |  |
|  | 5 Ядерно-физические методы контроля элементного состава веществ и материалов | Планируется договор с НПО “ЛУЧ” (Подольск), РФФИ 02-03-32775 | 5.1 Продолжение исследований параметров взаимодействия быстрых нейтронов с изотопами легких элементов с целью создания нового метода их определения в веществах и материалах, базирующегося на регистрации продуктов ядерных реакций. 5.2 Продолжение исследований по усовершенствованию методик нейтронно-активационного анализа веществ и материалов с использованием быстрых (2,5 и 15 МэВ) и тепловых (замедленных) нейтронов нейтронного генератора 5.3 Продолжение работ “Исследование неравновесных радиоактивных рядов с целью создания неразрушающего метода контроля количества 235U и других радиоактивных элементов при очистке материалов, содержащих высокообогащенный уран (ВОУ) |  | совместно с ГИРЕДИЕТ, Научн.руководитель: А.В.Андреев, Отв.исполнители: В.И.Фирсов, М.В.Мордовской, В.А.Симонов |  |  |  |  |
| 41 | 1.7.3 Исследование механизмов взаимодействия адронов и слабосвязанных ядер с ядрами и процесса деления при низких и промежуточных энергиях 01.2.00 305512 | Базовое |  | 2001-2005 | Лаборатория атомного ядра. Научн.руководители: Г.Е.Беловицкий А.В.Степанов |  | 1200 |  | 400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 Исследование эмиссии легких заряженных частиц, сопровождающих деление ядер урана протонами с энергией 200 МэВ. Проведение рабочих облучений фотоэмульсий, загруженных ураном, на пучке протонов линейного ускорителя ИЯИ |  | Совместно с Отделом экспериментальной физики, Отв.исполнители: Г.Е.Беловицкий, Ю.В.Рябов |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Исследование эмиссии легких заряженных частиц, сопровождающих делениеядер урана ядрами, обладающими нейтронными гало, с энергией до 100 МэВ. Отработка методики облучения на пучке тяжелых ионов ЛЯР, методики поиска и измерения событий деления на автоматизированном комплексе ПАВИКОН, создание программы для распознавания событий деления ядер урана и проверки ее на известном экспериментальном материале |  | совместно с ЛЯР ОИЯИ, ФИАН, МГУ Отв.исполнитель: Г.Е.Беловицкий |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Расчет в рамках микроскопической оптической модели с учетом влияния ядерной среды полных сечений реакций для столкновения гало ядер (6He, 8He, 11Li, 8B) с ядрами при энергии ниже 100 МэВ/нуклон. Продолжение работы по теоретическому обоснованию экспериментального метода исследования нейтрон-нейтронных корркляций в гало ядрах |  | Отв.исполнители: А.В.Степанов, В.П.Заварзина |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 Изучение механизма реакций дейтрона и гало ядер со структурой остов+ валентный нуклон с ядрами. Расчеты полного сечения реакций и сечения развала ядра-снаряда при энергии порядка или ниже 100 МэВ/нуклон в модели трех тел с учетом неэйкональных и неадиабатических эффектов |  | Отв.исполнитель: В.А.Сергеев |  |  |  |  |
| 42 | 1.6.5, 1.2.8 Исследование процессов миграции элементов в конденсированных средах под воздействием облучения методами ядерного и ионного микроанализа 01.2.00 305513 | Базовое, РФФИ 01-05-64900 |  | 2001-2005 | Лаборатория атомного ядра, Научн.руководитель: Л.Е.Кузьмин |  | 450 |  | 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Продолжение работ по гранту РФФИ “Моделирование процессов миграции элементов в минералах под воздействием радиации и космического излучения”: моделирование механизмов радиационной модификации кристаллов оливинов, обнаруженных в околозвездном пространстве, по результатам ядерного и ионно-зондового микроанализа |  | совместно с ГЕОХИ РАН и ИПТМ РАН, Отв.исполнитель: Л.Е.Кузьмин |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 Ревизия дифференциальных сечений ядерной реакции 16O(d,p)17O в диапазоне энергии дейтронов 0.8-1.6 МэВ для обратных углов вылета протонов с использованием “толстой” мишении программы BEAM EXPERT |  | Отв.исполнитель: Л.Е.Кузьмин |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 Изучение зависимости наблюдаемых энергетических спектров реакции 16O(d,p)17O от характеристик золото-кремниевых детекторов ядерных излучений |  | Отв.исполнитель: М.М.Салохина |  |  |  |  |
| 43 | 2.1.2 Разработка новых материалов, методов и средств защиты для повышения степени безопасности и экологической чистоты атомной энергетики 01.2.00 305514 | Пролонгирован договор с Пожтехсервис №06-2001, Заявка на грант совместно с ОМНЦ | 1. Испытания опытных партий материалов для радиационно-защитного скафандра. 2. Разработка технических условий и руководства по эксплуатации радиационно-защитного комплекта | 2000-2004 | Лаборатория атомного ядра совместно с ВНИИПО, Пожтехсервис, Научн.руководитель: Б.А.Бенецкий Отв.исполнители: М.В.Плотникова, М.Н.Лифанов |  | 200 |  | 100 |
| 44 | 1.7.3 Исследование электромагнитных взаимодействий ядер и нуклонов при низких и средних энергиях 01.2.00 305515 | Базовое |  | 1990-2005 | Лаборатория фотоядерных реакций Научн.руководитель: В.Г.Недорезов |  |  |  |  |
|  | Исследование поляризационных эффектов в различных ядерных процессах | ИНТАС 00-00195 РФФИ 03-02-16175 | 1) Исследование зависящих от спина эффектов в альфа-распаде и спонтанном делении тяжелых трансурановых ядер: а) Приготовление образцов Es-255 и Fm-257 методом ионной имплантации на изотоп-сепараторе. б) Первые измерения угловой анизотропии альфа-распада ориентированных ядер Es-255 и Fm-257 | 2003-2005 | Научн.руководитель:Г.М.Гуревич Отв.исполнители: А.А.Голыжников, А.М.Чернов | 450 |  | 150 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грант Чешской республики | 2) Исследование поляризационных эффектов в nd рассеянии при энергии 16 МэВ, Измерение спин-зависимых разностей полных сечений DeltaSigma(nd) с дейтронной поляризованной мишенью на ускорителе Карлова Университета (Прага) | 2003-2005 | Отв.исполнители: Г.М.Гуревич, Ю.А.Усов (ОИЯИ), З.Доллежаль (КУ) |  |  |
|  |  | Грант ОИЯИ | 3) Исследование поляризационных эффектов в np рассеянии на ускорительном комплексе ОИЯИ-Дубна: Измерения энергозависимостей (в диапазоне 1 – 4 ГэВ) спиновых наблюдаемых под нулевым углом для прямого определения амплитуд NN-рассеяния вперед | 2000-2004 | Отв.исполнители: Г.М.Гуревич Ю.А.Усов (ОИЯИ) А.А.Луханин (ХФТИ) |  |  |
|  | Исследование угловых распределений фотонейтронов в средних и тяжёлых ядрах в области энергий изовекторного электрического квадрупольного резонанса | РФФИ 03-02-16931 | -экспериментальное исследование рабочих загрузок и фоновых условий на разрезном микротроне НИИЯФ МГУ, -изготовление основных узлов спектро- метра нейтронов, -расчет и конструктивная разработка системы мечения, -расчет угловых распределений и асимметрии на основе теории конечных ферми-систем с учетом реалистической зависимости остаточных взаимодействий от скоростей | 2003-2005 | Соисполнитель: НИИЯФ МГУ Научн.руководитель: Б.А.Тулупов Отв.исполнители: А.М.Лапик В.И.Шведунов (НИИЯФ МГУ) | 450 | 150 |
|  | Изучение спиновых эффектов в процессах фоторождения мезонов и фоторасщепления лёгких ядер при средних и высоких энергиях | РФФИ 02-02-16783 | Исследование поляризационных наблюдаемых для реакции фоторасщепления дейтрона и анализ диагонального и недиагонального электромагнитных формфакторов pi- и rho-мезонов, а также отношения электрического и магнитного формфакторов протона в рамках кварк-глюонной струнной модели | 2001-2003 | Научн.руководитель: В.Ю.Гришина, Отв.исполнитель: А.Э.Школьников | 300 | 100 |
|  | Эксперименты на пучке монохроматических фотонов накопителя электронов “Сибирь-2” | РФФИ 02-02 | Создание генератора интенсивного пучка фотонов с энергией от 5 до 20 МэВ. Измерение фотонейтронных сечений на средне-тяжёлых ядрах. | 2001-2005 | Соисполнители: РНЦ КИ, МИФИ Научн.руководитель: В.Г.Недорезов Отв.исполнитель: А.А.Туринге | 300 | 100 |
| 45 | 1.7.3 Эксперименты в рамках международного сотрудничества с зарубежными научными центрами 01.2.00 305516 | Базовое, ФЦНТП “Фундаменталь-ная ядерная физика” |  | 2000-2003 | Лаборатория фотоядерных реакций Научн.руководители: В.Г.Недорезов В.П.Лисин |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Фоторождение тяжёлых мезонов (эксперимент ГРААЛЬ, ESRF (Франция) | Меморандум о сотрудничестве между ИЯИ РАН, ИТЭФ, РНЦ КИ и коллаборацией ГРААЛЬ | Получение экспериментальных данных по сечениям и асимметрии фоторождению тяжелых мезонов Измерение полных сечений фотопоглощения на протоне и дейтроне на энергии фотонов до 1.5 ГэВ Исследование квазиупругого и когерентного фоторождения мезонов на дейтроне | 1998- 2005 | Научн.руководитель: В.Г.Недорезов Отв.исполнители: А.М.Лапик, А.А.Туринге Н.В.Руднев, А.Н.Мушкаренков | 900 | 300 |
|  |  |  | Проведение экспериментов по Комптоновскму рассеянию поляризованных фотонов |  | Науч.руководитель: В.А.Кузнецов, Отв.исполнитель А.М.Лапик |  |  |
|  | Исследование электромагнитных взаимодействий ядер с мечеными фотонами (проект MAMI – A2, ИЯИ РАН – ИЯФ г. Майнц, ФРГ) | Соглашение о сотрудничестве между РАН и Немецким Научно-исследовательским обществом (DFG) на 2001-2003 г., проект “MAMI”, (DFG refer. – 436 RUS 113/455/0), Соглашение о сотрудничестве между ИЯИ РАН и ИЯФ г. Майнц на 2000-2004 г., грант DFG | Анализ экспериментальных данных по проверке правила сумм ГДХ на протоне. Заключительный этап подготовки эксперимента по проверке правила сумм ГДХ на нейтроне и набор статистики на пучке. Моделирование экспериментов с использованием детектора Crystal Ball на пучке меченых фотонов строящегося ускорителя MAMI-C (1.5 ГэВ). Подготовка детектора к калибровочным измерениям. | 1998-2004 | Научн.руководитель: В.П.Лисин. Отв.исполнители: Р.Л.Кондратьев, А.Л.Полонский, И.В.Преоюражен-ский | 900 | 200 |
| 46 | 1.7.5 Разработка новой укорительной техники и прикладные исследования | Базовое |  |  | Лаборатория фотоядерных реакций Научн.руководители: В.Г.Недорезов, Г.В.Солодухов Отв.исполнители: А.М.Громов Т.Г.Аксёнова А.А.Васильев |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание радиационного технологического комплекса ИЯИ РАН | Решение Президиума РАН. Программа целевых расходов Президиума РАН, раздел “Поддержка инвестиционных проектов”. Постановление Президиума РАН от 11.01.2000 г. | 1. Завершение проектирования комплекса. 2. Установка защитной стенки в зале 2. 3. Монтаж и наладка сканирующего устройства. 4. Оформление разрешительной документации. 5. Отработка технологии радиационной обработки облучаемых изделий и измерения поглощённой дозы. | 2000-2003 | Научн.руководитель: Г.В.Солодухов Головной разработчик: А.М.Громов Пункт 1 – ГСПИ | 800 | 800 |
|  | Разработка основных решений для проектирова-ния разрезного микротрона непрерывного действия на энергию до 200 МэВ с использованием сверхпроводящих ускоряющих структур | Программа Минатома РФ “Создание Центра исследований по физике электромагнитных взаимодействий ядер”, РФФИ 03-02-16476 заявка | Разработка основных направлений фундаментальных и прикладных применений сверхпроводящего разрезного микротрона с энергией до 200 МэВ. Систематизация материалов, касающиеся основных систем ускорителя. Выбор основных решений, касающихся технологии и конструкции | 2003-2005 | Научн.руководитель: Г.В.Солодухов Отв.исполнители: А.М.Громов А.А.Васильев | 540 | 180 |
|  | Синхротронное излучение и рефракционная интроскопия для медицинской диагностики | Федеральная программа “Синхротронное излучение и лучевые применения” | Участие в медицинских исследованиях на пучке синхротронного излучение на станции “Медиана” РНЦ КИ | 2000-2003 | Научн.руководитель: В.Г.Недорезов Отв.исполнитель: А.А.Туринге | 300 | 100 |
|  | Разработка методов и аппаратуры радиографического обследования плотных тел | Договор о совместной деятельности с ООО “Интроскан” | Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования по: созданию промышленной стерилизационной установки на 9 МэВ со средней мощностью пучка 10 кВт радиографической установке с двойным пучком для просмотра содержимого контейнеров | 2003-2005 | Совместно с ООО “Интроскан” |  |  |