|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.7.1 Проблема поиска массы покоя электронного антинейтрино в бета распаде трития 01.2.00 305481 | Базовое, ФЦНТП “Нейтрино”, ДИГК №77/ИОЯФ, ЦП “Уникальные установки”, РФФИ 02-02-16908 | Исследование систематических эффектов в установке “Троицк ню-масс” в том числе связанных с образованием плазмы в источнике электронов. Продолжение измерений бета спектра трития с целью дальнейшего снижения предела на массу нейтрино. Продолжение сотрудничества с научным центром Карлсруэ (Германия) в подготовке нового международного эксперимента по поиску массы нейтрино в бета распаде трития. Модернизация установки с целью увеличения чувствительности при исследовании систематических эффектов (завершение в 2003 г.) | 1994–2006 | Лаборатория мезоной физики Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: В.М.Лобашев Отв.исполнитель: О.В.Казаченко | 20000 | 3000 |
| 9 | 1.7.1 Исследования по релятивистской ядерной физике 01.2.00 305482 | Базовое, РАН “Физика элементарных частиц” |  |  | Лаборатория мезоядерных взаимодействий Отдела экспериментальной физики |  |  |
|  | 1. Исследование ядро–ядерных столкновений на установке ALICE на встречных пучках ускорителя LHC (CERN) | ЦП “БАК”, Фонд комитета Россия – ЦЕРН, ИНТАС 350 | В 2003 году будут: 1) проведено исследование возможности измерения светимости ионного коллайдера 2) изготовлены детали детектора идентификации частиц при больших импульсах 3) проведены испытания прототипа Т0 детектора на пучке ускорителя в ЦЕРН 4) изготовлен стенд для испытаний детектора Т0 5) закончена разработка и моделирование переднего детектора множественности | 1998– 2010 | Научн.руководитель: А.Б.Курепин Головн.исполнитель Ф.Ф.Губер. Отв. Исполнители: Т.Л.Каравичева И.А.Пшеничнов А.И.Решетин В.И.Разин К.А.Шилеев А.И.Маевская О.В.Каравичев Е.В.Карпечев А.К.Скасырская М.Б.Голубева Н.С.Топильская В.Н.Марин | 5000 | 400 |
|  | 2. Исследование рождения мюонных пар и векторных мезонов при взаимодействии ядер свинца высокой энергии (NA50) | РФФИ 02-02-16013, ФЦНТП “Ядерная физика” Фонд комитета Россия - ЦЕРН | Обработка экспериментальных результатов по измерению рождения векторных мезонов, их распределений по поперечному моменту, а также эффективных температур. Поиск образования кварк-глюонной плазмы. Экспериментальное и теоретическое исследование электромагнитной диссоциации ядер, разработка метода мониторинга светимости коллайдеров релятивистских ионов. В 2003 г. будут завершены: 1). Окончательная обработка данных сеансов 2000 г. по Pb-Pb и p-A взаимодействиям . Публикация статей. 2).Будет проведен сеанс измерений электромагнитной диссоциации с пучком индия при энергии 170 А ГэВ. Будут обработаны данные сеанса 2002 г. при энергии 30 А ГэВ. Публикация статей. | 1994– 2004 | Научн.руководитель: А.Б.Курепин Отв.исполнители: Н.С.Топильская, М.Б.Голубева, Т.Л.Каравичева, Ф.Ф.Губер | 600 | 150 |
|  | 3. Исследование рождения векторных мезонов в адрон-ядерных и ядерно-ядерных взаимодействиях на установке HADES (GSI, Германия) | РФФИ 03-02-17203 (заявка), ФЦНТП “Ядерная физика” | 1. Участие в подготовке и проведении сеансов на установке HADES по рождению диэлектронных пар в пион-протонных и С-С взаимодействиях 2. Участие в обработке и анализе результатов 3. Участие в разработке многозазорной резистивной плоскостной камеры (MRPC) для времяпролетной системы HADES | 1998-2005 | Научн.руководители: Ф.Ф.Губер А.Б.Курепин Рук. Гранта РФФИ: Ф.Ф. Губер Отв.исполнители: Ф.И. Решетин М.Б. Голубева Т.Л. Каравичева В.В. Тифлов К.А. Шилеев | 2000 | 300 |
|  | 4. Исследование коллективных эффектов и ненуклонных степеней свободы в ядрах в процессах рождения пионов, каонов и антипротонов при столкновениях протонов и тяжёлых ионов с ядрами | ФЦНТП “Ядерная физика”, Протокол № 3463-1-02/04 о выполнении совместной научно-исследовательской работы с ЛВЭ ОИЯИ, РФФИ 00-02-16558 (совместно с ЛВЭ ОИЯИ) | В 2003 году будут: 1) провены измерения спектров заряженных пионов при 10 энергиях протонов около 350 МэВ. 2) получены первые спектры инвариантных масс нейтральных мезонов. В 2003 году будет: 1) завершена модернизация электроники 2-плечевого спектрометра нейтральных мезонов; 2) для уменьшения порога по энергии заряженных пионов будет изготовлен новый входной детектор телескопа. | 1998-2005 | Совместно с ЛВЭ ОИЯИ, Научн.руководитель: А.Б.Курепин. Головн.исполнитель: А.И.Решетин Отв. Исполнитель: Е.В.Карпечев | 1400 | 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.7.1 Создание установки для поиска спинзависимых взаимодействий WIMP 01.2.00 305484 | Базовое | Исследование сцинтилляционных свойств смесей Ar+CF4 и Xe+ CF4 | 2003-2005 | Лаборатория мезонной физики Отдела экспериментальной физики, совместно с БНО Научн.руководитель Б.М.Овчинников Отв.исполнители: Ю.В.Рябов В.В.Парусов Состав участников от БНО: В.В.Кузьминов А.М.Пшуков А.М.Гангапшев Ю.М.Гаврилюк С.С.Раткевич |  | 450 |  | 150 |
| 11 | Внедрение в хирургическую практику ксеноновой анестезии 01.2.00 305483 | Базовое | Пусковой этап. Запуск в эксплуатацию наркозного аппарата с ксеноном, адсорбционного патрона, системы регенерации ксенона. Организацией операций с ксеноновым наркозом в больнице РАН | 2003-2005 | Лаборатория мезонной физики Отдела экспериментальной физики совместно с больницей РАН г.Троицка, больницей им. С.П.Боткина, ЗАО “Центргаз при Курчатовском научном центре”, фирмой “Акела”, Научн.руководитель Б.М.Овчинников Отв.исполнители: Ю.В.Рябов В.В.Парусов |  | 450 |  | 150 |
| 12 | 1.7.3 Исследование ядерных реакций при низких и средних энергиях 01.2.00 305485 | Базовое, РФФИ заявка |  | 2000-2005 | Лаборатория радиоизотопного комплекса Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: Ю.В.Рябов Отв.исполнители: А.И.Решетин, А.И.Берлев, А.П.Бирюков, Д.А.Бирюков, С.А.Задорожный, А.П.Сенкевич, Д.А.Каманин, В.Ю.Романчук, А.С.Ильинов, Е.В.Кузнецова, С.А.Задорожный, Л.В.Удовенко |  |  |  |  |
|  | 1. Исследование фрагментации и деления ядер в реакциях протонов средних энергий с ядрами |  | Монтаж и тестовые измерения бинарной фрагментации вблизи порога пионообразования на пучке протонов ММФ |  |  |  | 1500 |  | 300 |
|  | 2. Исследования редких радиоактивных распадов |  | - Исследование -распада ядер. - Исследование угловых распределений и спектров внутреннего тормозного излучения при -распаде ядер. - Исследования высокоэнергетического -излучения в спонтанном делении. |  |  |  | 500 |  | 150 |
|  | 3. Исследования нейтрон-ядерных взаимодействий методом времени пролёта на установке РАДЭКС |  | - Формирование низкофоновых высокоинтенсивных нейтронных пучков для исследований нейтрон-ядерных взаимодействий. - Получение высокого энергетического разрешения по методу времени пролета и проведение тестовых измерений сечений деления и радиационного захвата |  | те же и С.Г.Лебедев |  | 1500 |  | 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.7.3 Радиохимический метод регистрации нейтронов 01.2.00 305486 | Базовое, РФФИ заявка | -Разработка и создание газового радиохимического детектора нейтронов - Применение данного детектора для мониторирования интенсивных потоков нейтронов в условиях высоких радиационных нагрузок | 2003 | Лаборатория мезонной физики Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: С.Г.Лебедев Отв.исполнители: В.Э.Янц, Д.Н.Абдурашитов, В.А.Федченко С.Н.Даньшин |  |  |  | 100 |
| 14 | 2.2.3 Разработка архитектуры распределенных систем мониторинга и управления 01.2.00 305487 | Базовое, РФФИ заявка | Разработка предложений по развитию модульных систем в ИЯИ РАН | 2003 | Отдел экспериментальной физики, Научн.руководитель: В.И.Виноградов |  | 50 |  | 50 |
| 15 | 1.7.3 Радиоизотопные исследования. Разработка высокоэффективных методик извлечения из облученных мишеней радиоизотопов для фундаментальных исследований и для создания медицинских радиопрепаратовъ 01.2.00 305488 | Базовое, Международное соглашение с Лос –Аламосом, Международное соглашение с ТРИУМФОМ | Исследования возбуждения высоко-спиновых изомерных состояний ядер при взаимодействии с протонами средних энергий. Разработка процедуры выделения стронция-82 из металлических рубидиевых мишеней в России. Разработка и внедрение генератора стронций/рубидий-82 для позитронно–эмиссионной томографии. Разработка технического задания для сооружения лаборатории с горячими камерами. | 1998-2005 | Лаборатория радиоизотопного комплекса Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель Б.Л.Жуйков Отв.исполнители: В.М.Коханюк, Е.В.Лапшина, В.М.Чудаков, В.М.Гусев |  | 3000 |  | 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка по производству палладия – 103 | Базовое | Разработка и создание системы эффективного охлаждения мишени для облучения на высокоинтенсивном пучке линейного ускорителя ИЯИ РАН. Разработка и создание входного литиевого окна “вакуум-охлаждающая система” для облучения мишени на пучке. Разработка и создание системы инфракрасного контроля за целостностью конструкции окна со стороны вакуума. Разработка и создание системы компьютерного контроля работы установки. | 2001- 2005 |  |  | 10000 |  | 3000 |
| 16 | 1.7.2 Барионные системы и проблемы фермионов в киральных теориях, гамма всплески и некоторые проблемы астрофизики 01.2.00 305489 | Базовое, РФФИ | 1. Изучение свойств мультибарионов в обобщенных киральных солитонных моделях (с учетом высших производных от киральных полей) 2. Расчеты энергий связи гиперядер –странных, очарованных и прелестных, с флейворным числом 1, 2 и более 3. Расчёты спектров нейтронно-избыточных изотопов в киральных моделях. 4. Изучение свойств нетопологических солитонов – Ку-болов – и сравнение их со скирмионами | 1999– 2005 | Лаборатория мезонной физики Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель- В.Б.Копелиович Отв.исполнитель: Б.Е.Штерн, Исполнители Г.К.Матушко, А.К.Скасырская, А.М.Шундерюк |  | 300 |  | 100 |
| 17 | 1.7.2 Электромагнитная катастрофа в ультрарелятивистких ударных волнах и механизм излучения гамма всплесков 01.2.00 305490 | Базовое | Численное моделирование электромагнитных и гидродинамических процессов в ударных волнах в применении к гамма всплескам. Поиск ГэВ-ных гамма всплесков в существующих наблюдательных данных. | 2002-2004 | Лаборатория мезонной физики Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: Б.Е.Штерн |  | 100 |  | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1.7.1 Исследование подпорогового рождения лёгких векторных мезонов и заряженных каонов в протон- и фото-ядерных реакциях 01.2.00 305491 | Базовое, ФЦНТП “Ядерная физика”, Соглашение о выполнении совместной научно-исследовательской работы с ИТЭФ, РФФИ заявка | Исследование возможности экспериментального наблюдения модификации свойств (масс и ширин распадов легких векторных мезонов, в частности, ϕ-мезонов), а также каонов в холодной ядерной материи при обычных ядерных плотностях. В 2003 г. будет: 1. Закончена разработка модели подпорогового рождения ϕ- мезонов в pA- реакциях. 2. Изучено влияние ядерной среды на спектральную функцию ϕ - мезона через его димюонную и дикаонную моды распадов | 1998-2005 | Сектор теории переноса и физики защиты Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: Э.Я.Парьев Исполнитель: А.И.Решетин |  | 400 |  | 140 |
| 19 | 1.7.7, 1.7.2 Развитие теории переноса нейтронов в различных средах и системах и ее приложение к решению задач ядерной физики и астрофизики 01.2.00 305492 | Базовое, Договор между ИЯИРАН и ИЯИ ЯЭ БАН о совместной работе | Разработка методов расчета нейтронного излучения через толстые слои вещества и оценка радиационной обстановки на установках экспериментального комплекса. Анализ погрешностей математического моделирования переноса нейтронов в неоднородных средах на основе существующих экспериментальных данных (совместно с ИЯИ ЯЭ БАН). | 2000-2005 | Сектор теории переноса и физики защиты Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель В.Л.Матушко Исполнители: Г.К.Матушко, А.К.Скасырская |  | 250 |  | 80 |
| 20 | 1.7.1 Эксперимент MELC по поиску процесса e конверсии на ядре 01.2.00 305493 | Базовое, Международное сотрудничество с БНЛ | Подготовка и участие в эксперименте Е940, проект MECO. Расчеты для оптимизации установки на основе Брукхевенской национальной лаборатории. | 1996- 2005 | Лаборатория мезонной физики Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: В.М.Лобашев Отв.исполнители: Р.М.Джилкибаев, А.Н.Торопин, В.Л.Матушко |  | 500 |  | 150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1.7.1 Нарушение пространственной чётности в рассеянии поляризованных протонов на протонах (сохраняющее странность слабое нуклон-нуклонное взаимодействие) Эксперимент E497 TRIUMF 01.2.00 305494 | Базовое, Международное сотрудничество с TRIUMF | 1. Участие в сеансах на ускорителе TRIUMF в 2003 году. 2. Подготовка Proposal для эксперимента по измерению несохранения четности в рр – взаимодействиях (эксперимент Е761). | 2002-2006 | Лаборатория мезонной физики Отдела экспериментальной физики Научн.руководитель: В.М.Лобашев Отв.исполнитель: Н.А.Титов |  | 600 |  | 200 |
| 22 | 1.7.1 Исследование нарушения фундаментальных СР и Т симметрий в распадах каонов 01.2.00 305495 | Базовое, РАН “Физика элементарных частиц”, ФЦНТП “Ядерная физика”, РФФИ заявка Грант CRDF, Грант NSF для KOPIO | Проведение анализа данных эксперимента Е246 и получение новых значений Т-нечётных параметров в полулептонном и радиационном распадах положительного каона. Анализ данных, набранных в эксперименте Е949 по изучению редкого распада     и других процессов с изменением аромата. Моделирование и разработка вето системы эксперимента KOPIO | 1991-2005 | Лаборатория физики электрослабых взаимодействий Отдела физики высоких энергий, Научн.руководитель: Ю.Г.Куденко Отв.исполнители: А.П.Ивашкин, О.В.Минеев, М.М.Хабибуллин, А.Н.Хотянцев |  |  | 350 |  |
| 23 | 1.7.1 Исследование редких распадов элементарных частиц 01.2.00 305496 | Базовое, РАН “Физика элементарных частиц”, ФЦНТП “Нейтрино” |  |  | Лаборатория физики элементарных частиц Отдела физики высоких энергий, Научн.руководитель: В.Н.Болотов Отв.исполнители: |  |  |  |  |
|  | 1. Исследование редких распадов элементарных частиц | РФФИ 03-02-16135 заявка | Совершенствование детекторовустановки “ИСТРА”. Проведение сеансов на ускорителе У-70 ИФВЭ. Обработка записанногов 2000-2002гг. материала | 1998-2004 | А.Ю.Поляруш, С.В.Лаптев, А.Р.Пасцяк, В.А.Дук |  |  | 250 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Редкие К-распады. Прецизионные измерения ультраредкого распада     и других редких К-распадов на установке СКМ (Фермилаб) |  | Расчётыметодом Монте-Карло рабочих и фоновых процессовдля установки СКМ. Проектирование, созданиеииспытание прототипов различных детекторов | 2000-2005 | А.Ю.Поляруш, С.В.Лаптев, А.Р.Пасцяк, В.А.Дук, В.А.Лебедев Е.А.Мазурова |  | 500 |